## 01 项目总览
5D好车 B2B 二手车交易平台
功能开发计划 · 高管汇报用
项目基本信息
项目名称 |  | 5D好车 B2B 二手车交易平台 |  |  | 项目编号 |  | 5D-CAR-PJT-001
版本 |  | v1.0.0 功能正式上线版 |  |  | 项目类型 |  | 企业级 SaaS 应用
发起人 |  | 产品研发部 |  |  | 项目经理 |  | 尼尔
技术架构 |  | Spring Boot 3.5 + PostgreSQL 16 + Redis 7 + RocketMQ 5 |  |  | 技术负责人 |  | 尼尔
后端接口 |  | 96 个 RESTful API |  |  | 前端页面 |  | 24 个 uni-app 页面
数据库表 |  | 31 张核心表 |  |  | 功能模块 |  | 13 个核心业务模块
项目状态 |  | 核心功能开发完成 · 后续优化推进中 |  |  | 计划上线 |  | 2026-06-15
总预算 |  | ¥ 1,850,000 |  |  | 已投入 |  | ¥ 1,420,000
项目核心指标
~95% |  | ~88% |  | 100% |  | ~93% |  | 0
后端 API 完成率 |  | 前端页面完成率 |  | 数据库设计 |  | 功能模块覆盖 |  | 核心 BUG 数
90+ / 96 接口 |  | 24 / 27 页面 |  | 31 张核心表 |  | 13 / 13 模块 |  | 已全部清零
项目目标与商业价值
平台定位 |  | 面向 B 端车商的全流程二手车交易平台，提供车源展示、交易撮合、信用体系、AI 服务
商业目标 |  | 上线 3 个月内注册车商 2,000+，日活跃车源 5,000+，月 GMV ¥ 5,000 万+
核心价值 |  | 车源透明化 · 交易标准化 · 风控自动化 · 获客智能化
竞争优势 |  | 全流程 B2B 交易闭环、AI 智能分析、保证金+信用双重风控、电子合同法律保障
目标客户 |  | 全国二手车车商、汽车经销集团、出口贸易商、汽车金融机构
监管合规 |  | 实名认证、交易留痕、电子合同备案、数据加密、符合《电子商务法》要求
核心功能模块概览
模块编号 | 模块名称 | 核心功能描述 | 优先级 | 功能点数 | 完成状态
M01 | 找车模块 | 车源搜索、筛选、推荐、详情展示 | P0 | 19 个功能点 | 🟢 95%
M02 | 交易模块 | 卖车/买车管理、订单流转、支付 | P0 | 11 个功能点 | 🟢 95%
M03 | 车源发布 | 车辆信息录入、图片上传、定价 | P0 | 6 个功能点 | 🟢 95%
M04 | 用户中心 | 个人信息、认证、信用体系 | P0 | 10 个功能点 | 🟢 98%
M05 | 消息系统 | 站内消息、交易通知、系统公告 | P1 | 10 个功能点 | 🟢 90%
M06 | AI 助理 | AI 行情分析、智能推荐、获客文案 | P1 | 5 个功能点 | 🟢 90%
M07 | 金融服务 | 保证金管理、信用额度、账单明细 | P2 | 4 个功能点 | 🟢 90%
M08 | 出口业务 | 出口车源标记、报关支持 | P2 | 3 个功能点 | 🟢 85%
M09 | 车行管理 | 车行信息、员工管理、权限控制 | P1 | 5 个功能点 | 🟡 75%
M10 | 电子合同 | 合同生成、签署、模板管理 | P1 | 5 个功能点 | 🟢 95%
M11 | 在线客服 | 实时客服聊天、工单系统 | P2 | 4 个功能点 | 🟢 90%
M12 | 关注系统 | 关注/取关卖家、关注列表 | P2 | 3 个功能点 | 🟢 95%
M13 | 会员体系 | 会员等级、权益、续费 | P2 | 4 个功能点 | 🟢 90%

## 02 开发阶段
开发阶段与里程碑
按阶段拆分的项目交付路径
阶段 | 阶段名称 | 开始 | 结束 | 工期 | 核心交付物 | 关键里程碑 | 负责团队 | 状态
P0 | 需求分析与架构设计 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 2 周 | PRD、架构设计、数据库设计、API 规范 | ✅ 架构评审通过 · 数据库方案确认 | 产品+架构 | ✅ 完成
P1 | 核心骨架与基础服务 | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2 周 | 脚手架、认证、基础 CRUD、消息中心 | ✅ 基础服务联调通过 · 登录闭环 | 后端团队 | ✅ 完成
P2 | 车源与交易核心 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2 周 | 车源发布/搜索/详情、订单、保证金、合同 | ✅ 核心交易闭环 · 车源完整上架 | 后端+前端 | ✅ 完成
P3 | 拍卖与 AI 高级模块 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 1 周 | 拍卖竞价(10 接口)、AI 行情/获客/全网找车 | ✅ 拍卖定时任务 · LLM 联调 | 后端+AI | ✅ 完成
P4 | 金融与信用体系 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 1 周 | 保证金、充值/提现、信用额度、优惠券、会员 | ✅ 金融模块联调 · 会员续费去重 | 后端+前端 | ✅ 完成
P5 | 车行、关注与消息 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 1 周 | 车行管理、成员、关注/取关、WebSocket 聊天 | ✅ 实时聊天推送 · 客服工单闭环 | 后端+前端 | ✅ 完成
P6 | 联调测试与性能优化 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 1 周 | 全链路联调、压力测试、Redis 缓存、代码审查 | 🔄 进行中 · 单接口 500 QPS 压测 | 测试+后端 | 🔄 进行中
P7 | 生产部署与灰度上线 | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 1 周 | 生产部署、SSL 证书、域名备案、灰度 10% | 📅 计划 · 灰度测试无重大问题 | 运维+后端 | 📅 待启动
P8 | 正式运营与持续迭代 | 2026-07-04 | 2026-08-15 | 6 周 | 全面上线、运营数据跟踪、用户反馈、功能迭代 | 📅 目标 · 月活 2,000+ · 月 GMV ¥ 5,000 万 | 全团队+运营 | 📅 待启动
关键里程碑时间线
里程碑编号 | 日期 | 里程碑 | 说明 | 负责方
MS-001 | 2026-05-10 | 架构评审通过 | 技术架构确认、数据库设计完成 | 架构委员会
MS-002 | 2026-05-21 | 基础服务联调 | 用户注册/登录/消息中心可用 | 后端团队
MS-003 | 2026-06-05 | 核心交易闭环 | 车源发布→搜索→下单→合同 | 产品+研发
MS-004 | 2026-06-10 | 拍卖 + AI 上线 | 实时竞价 + LLM 智能助理 | 后端+AI
MS-005 | 2026-06-18 | 会员与金融完成 | 保证金 + 信用额度 + 优惠券 + 会员 | 全团队
MS-006 | 2026-06-22 | 前端核心页面完成 | 车源/交易/合同/AI/消息/金融页面 | 前端团队
MS-007 | 2026-06-27 | 联调测试完成 | 全链路测试 + 压力测试通过 | 测试团队
MS-008 | 2026-07-03 | 灰度上线完成 | 生产部署 + 10% 灰度验证 | 运维+后端
MS-009 | 2026-07-10 | 正式全面上线 | 100% 流量 + 运营推广 | 全团队
MS-010 | 2026-08-15 | 首期运营目标达成 | 月活 2,000+ · 月 GMV ¥ 5,000 万 | 运营+管理层

## 03 功能模块
功能模块详细规划
13 个核心业务模块 · 功能点与优先级梳理
模块编号 | 模块名称 | 业务描述 | 优先级 | 功能点数 | 估算人日 | 负责人 | 依赖模块 | 风险等级
M01 | 找车模块 | 车源搜索、筛选、排序、详情页、AI 车况、图片轮播 | P0 | 19 个 | 25 | 李明/王芳 | — | 低
M02 | 交易模块 | 订单创建、状态流转、支付保证金、确认收货、争议处理 | P0 | 11 个 | 30 | 张伟/刘洋 | M01/M04 | 中
M03 | 车源发布 | 车辆信息录入、图片上传、价格设置、出口标记 | P0 | 6 个 | 18 | 陈强/赵静 | M04 | 低
M04 | 用户中心 | 登录注册、实名认证、车商认证、信用等级、浏览记录 | P0 | 10 个 | 22 | 李明/王芳 | — | 低
M05 | 消息系统 | 系统消息、交易通知、活动通知、已读/未读、消息订阅 | P1 | 10 个 | 15 | 孙磊/刘洋 | M04 | 低
M06 | AI 助理 | AI 行情、全网找车、自动拓客、获客文案、AI 分发 | P1 | 5 个 | 20 | 周磊/李明 | M01/M04 | 中
M07 | 金融服务 | 保证金账户、充值/提现、信用额度申请、账单明细 | P2 | 4 个 | 18 | 张伟/赵静 | M04 | 高
M08 | 出口业务 | 出口车源标记、报关信息、出口筛选、海外买家对接 | P2 | 3 个 | 12 | 陈强/王芳 | M01/M03 | 中
M09 | 车行管理 | 车行信息、员工邀请/审批、成员列表、权限、业绩统计 | P1 | 5 个 | 20 | 孙磊/刘洋 | M04 | 中
M10 | 电子合同 | 合同模板、合同生成、双方签署、查看/下载、合同归档 | P1 | 5 个 | 16 | 张伟/赵静 | M02 | 中
M11 | 在线客服 | 客服会话发起、实时消息、常见问题、客服工单 | P2 | 4 个 | 14 | 孙磊/刘洋 | M04/M05 | 低
M12 | 关注系统 | 关注/取消关注、关注列表、关注卖家车源动态 | P2 | 3 个 | 8 | 陈强/王芳 | M01/M04 | 低
M13 | 会员体系 | 会员等级定义、会员权益、开通续费、到期提醒 | P2 | 4 个 | 10 | 李明/赵静 | M04/M07 | 低

## 04 任务分解
工作分解结构 (WBS)
按任务维度 · 含责任人与时间安排
WBS | 任务名称 | 所属模块 | 任务描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 优先级 | 完成状态
1.0 | 项目启动与架构 | — | 立项、技术选型、架构设计、环境搭建 | 张伟(PM) | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10 | P0 | ✅ 100%
1.1 | 数据库设计 | 架构 | 31 张表结构、索引、约束、关系 | 李明 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 7 | P0 | ✅ 100%
1.2 | API 规范设计 | 架构 | RESTful 接口、认证、错误码 | 李明 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 8 | P0 | ✅ 100%
2.0 | 用户与认证服务 | M04 | 登录注册、JWT 认证、权限控制 | 李明 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 8 | P0 | ✅ 100%
2.1 | 注册/登录接口 | M04 | 手机号+密码、JWT Token | 李明 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 4 | P0 | ✅ 100%
2.2 | 用户信息管理 | M04 | 信息 CRUD、头像上传、实名认证 | 李明 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 5 | P0 | ✅ 100%
3.0 | 车源核心模块 | M01/M03 | 车源发布、搜索、详情、推荐 | 陈强 | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 19 | P0 | ✅ 100%
3.1 | 车源发布 | M03 | 车辆信息录入、图片上传、定价、状态 | 陈强 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 8 | P0 | ✅ 100%
3.2 | 车源搜索与列表 | M01 | 多条件筛选、分页、排序、标签过滤 | 陈强 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 9 | P0 | ✅ 100%
3.3 | 车源详情页 | M01 | 详情数据聚合、图片轮播、参数展示 | 陈强 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 9 | P0 | ✅ 100%
3.4 | Redis 缓存层 | 架构 | 车源列表缓存、热点数据、自动刷新 | 李明 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 7 | P1 | ✅ 100%
4.0 | 交易与订单 | M02 | 订单创建、状态流转、保证金、争议 | 张伟 | 2026-05-22 | 2026-06-10 | 20 | P0 | ✅ 100%
4.1 | 订单核心 | M02 | 订单创建、状态变更、订单列表 | 张伟 | 2026-05-22 | 2026-05-30 | 9 | P0 | ✅ 100%
4.2 | 支付与保证金 | M02 | 保证金充值、订单锁定、退款 | 张伟 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 10 | P0 | ✅ 100%
4.3 | 争议处理 | M02 | 争议发起、平台仲裁、退款处理 | 张伟 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | P1 | ✅ 100%
5.0 | 电子合同 | M10 | 合同模板、生成、签署、归档 | 张伟 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 10 | P1 | ✅ 100%
6.0 | 消息与聊天 | M05/M11 | 系统消息、WebSocket、客服工单 | 孙磊 | 2026-05-25 | 2026-06-15 | 22 | P1 | ✅ 100%
7.0 | AI 助理模块 | M06 | LLM 接入、行情分析、获客文案 | 周磊 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 10 | P1 | ✅ 100%
8.0 | 拍卖系统 | 拍卖 | 拍卖列表、详情、出价、定时结算 | 陈强 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 8 | P1 | ✅ 100%
9.0 | 金融与会员 | M07/M13 | 保证金、信用额度、优惠券、会员 | 张伟 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 9 | P1 | ✅ 100%
10.0 | 车行与关注 | M09/M12 | 车行管理、成员、关注/取关 | 孙磊 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | P1 | ✅ 100%
11.0 | 前端开发 | 全模块 | uni-app 页面、组件、交互、UI 适配 | 王芳/刘洋/赵静 | 2026-05-15 | 2026-06-22 | 39 | P0 | 🟢 88%
12.0 | 测试与优化 | — | 联调测试、压力测试、代码审查、安全加固 | 测试团队 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | P0 | 🔄 进行中
13.0 | 部署与上线 | — | 生产部署、灰度上线、正式运营 | 运维+全团队 | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 13 | P0 | 📅 待启动

## 05 资源分配
资源分配与团队配置
人力资源 · 服务器资源 · 预算配置
姓名 | 角色 | 主要职责 | 技能/专长 | 投入人日 | ¥/人日 | 预估费用 | 状态
张伟 | 项目经理 | 项目规划、进度跟踪、风险管理、跨团队协调 | 敏捷管理/产品设计 | 75 | 2000 | ¥ 150,000 | 🔄 在职
李明 | 技术负责人 | 架构设计、核心模块、代码审查、性能优化 | Spring Boot/PostgreSQL/Redis/架构 | 90 | 2200 | ¥ 198,000 | 🔄 在职
陈强 | 后端工程师 | 车源模块、拍卖系统、关注系统、数据库层 | MyBatis-Plus/PostgreSQL/分布式锁 | 85 | 1800 | ¥ 153,000 | 🔄 在职
张伟(后端) | 后端工程师 | 交易模块、电子合同、金融服务、会员体系 | 订单系统/支付/电子合同/账户体系 | 85 | 1800 | ¥ 153,000 | 🔄 在职
孙磊 | 后端工程师 | 消息系统、WebSocket 聊天、客服工单 | RocketMQ/WebSocket/STOMP/实时通信 | 80 | 1800 | ¥ 144,000 | 🔄 在职
周磊 | AI 工程师 | AI 助理、LLM 接入、行情分析、获客文案 | LLM/Prompt/RAG/推荐算法 | 60 | 2500 | ¥ 150,000 | 🔄 在职
王芳 | 前端工程师 | 用户页面、车源页面、发布/详情页 | uni-app/Vue 3/uView/小程序 | 70 | 1600 | ¥ 112,000 | 🔄 在职
刘洋 | 前端工程师 | 交易页面、合同页面、消息/聊天页面 | uni-app/Vue 3/组件设计/状态管理 | 70 | 1600 | ¥ 112,000 | 🔄 在职
赵静 | 前端工程师 | AI 页面、金融/会员页、拍卖/车行/优惠券 | uni-app/Vue 3/响应式/UI 优化 | 65 | 1600 | ¥ 104,000 | 🔄 在职
吴昊 | 测试工程师 | 测试用例、联调、压力测试、Bug 跟踪 | JMeter/Postman/自动化测试 | 50 | 1400 | ¥ 70,000 | 🔄 在职
郑爽 | UI/UX 设计师 | 界面设计、Logo、图标、设计规范 | Figma/原型设计/UI 规范/交互设计 | 30 | 1800 | ¥ 54,000 | 🔄 在职
钱进 | 运维工程师 | 服务器部署、CI/CD、监控告警、生产运维 | Linux/Docker/Nginx/Prometheus | 25 | 2000 | ¥ 50,000 | 🔄 在职
冯晓 | 产品经理 | 产品需求、原型、优先级管理、用户反馈 | Axure/需求分析/竞品调研/数据分析 | 40 | 2000 | ¥ 80,000 | 🔄 在职
褚明 | 安全顾问 | 安全审计、渗透测试、合规检查、加密方案 | 安全审计/OWASP/加密/合规 | 10 | 3000 | ¥ 30,000 | 📅 待启动

## 06 风险评估
项目风险评估与应对
识别 · 评估 · 应对策略
编号 | 风险描述 | 详细说明 | 发生概率 | 影响程度 | 潜在影响 | 责任人 | 应对策略 | 风险等级
R01 | 支付对接合规风险 | 平台涉及保证金充值/提现等真实资金流动，需对接合规支付渠道并完成金融监管备案 | 高 | 中 | 延迟上线/合规罚款 | 张伟 | 1. 提前对接第三方支付; 2. 与法务确认资金托管方案; 3. 准备备案资料 | 🔴 高
R02 | AI 服务不稳定 | LLM 服务依赖第三方 API，可能出现响应延迟、限流、内容审核问题 | 中 | 中 | AI 功能体验下降/运营投诉 | 周磊 | 1. 配置多 LLM 供应商兜底; 2. 实现本地缓存与重试; 3. 完善 Prompt 审核 | 🟡 中
R03 | 车源数据造假 | 平台上线后可能出现虚假车源、不实车况描述，影响平台可信度 | 中 | 高 | 用户信任下降/平台口碑受损 | 李明 | 1. 车商实名认证+保证金制度; 2. 接入第三方车况检测报告; 3. 举报+人工审核 | 🟡 中
R04 | 前端开发进度滞后 | 拍卖页/车行页/优惠券页尚未完成，若前端开发不及时影响整体上线 | 中 | 中 | 上线日期延后 1-2 周 | 张伟(PM) | 1. 增加前端人力/加班; 2. 优先保障核心页面; 3. 后端 API 已就绪 | 🟡 中
R05 | 数据库性能瓶颈 | 车源搜索多条件组合查询、订单表增长较快，可能出现慢查询 | 低 | 中 | 页面响应慢/并发能力不足 | 李明 | 1. 关键查询字段建立复合索引; 2. 引入 Redis 缓存热点车源; 3. 读写分离 | 🟢 低
R06 | WebSocket 连接稳定性 | 实时聊天需保持长连接，网络不稳定或大规模并发可能导致断开 | 低 | 中 | 聊天消息丢失/体验差 | 孙磊 | 1. 断线自动重连; 2. 消息本地存储+服务端 ACK; 3. 心跳保活 | 🟢 低
R07 | 电子合同法律合规 | 电子合同生成、签署、存储需符合《电子签名法》要求 | 中 | 高 | 合同无效/法律纠纷 | 张伟 | 1. 对接可靠电子签名服务; 2. 合同模板法务审核; 3. 签署日志留痕 | 🟡 中
R08 | 服务器安全与数据保护 | 用户隐私数据(手机号、实名认证)需严格保护，防止数据泄露 | 低 | 高 | 用户隐私泄露/监管处罚 | 褚明+钱进 | 1. 敏感字段加密存储; 2. HTTPS 全站加密; 3. 定期安全审计; 4. 访问日志 | 🟡 中
R09 | 拍卖并发出价风险 | 多个用户同时对同一拍品出价，需确保数据一致性、防止超价 | 低 | 中 | 出价数据错乱/竞价纠纷 | 陈强 | 1. Redis 分布式锁+乐观锁; 2. 数据库事务隔离; 3. 实时价格广播校验 | 🟢 低
R10 | 消息队列可靠性 | RocketMQ 消息可能丢失或重复消费，影响订单/通知等关键业务 | 低 | 中 | 关键业务消息丢失/数据不一致 | 孙磊 | 1. 生产者确认机制; 2. 消息持久化; 3. 消费者幂等; 4. 死信队列告警 | 🟢 低

## 07 成功指标
项目成功指标与 KPI
量化目标 · 跟踪维度
编号 | 指标名称 | 指标说明 | 单位 | 基线目标 | 期望目标 | 挑战目标 | 达成日期 | 责任方
BIZ-01 | 月活跃车商数(MAU) | 注册并活跃的车商数量 | 个 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2026-09-30 | 运营团队
BIZ-02 | 月新增车源数 | 平台新增的二手车源数量 | 个 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 2026-09-30 | 运营团队
BIZ-03 | 月 GMV | 平台月交易总额 | 元 | ¥ 1,000,000 | ¥ 3,000,000 | ¥ 5,000,000 | 2026-09-30 | 财务+运营
BIZ-04 | 订单成交率 | 成功交易订单数/总订单数 | % | 30% | 50% | 70% | 2026-09-30 | 产品团队
BIZ-05 | 会员付费转化率 | 付费会员/注册车商 | % | 5% | 10% | 15% | 2026-09-30 | 运营团队
BIZ-06 | AI 功能使用率 | 使用 AI 功能的活跃用户占比 | % | 20% | 35% | 50% | 2026-09-30 | AI+产品
TECH-01 | 系统可用性 SLA | 服务正常运行时间占比 | % | 99.0% | 99.5% | 99.9% | 持续 | 运维团队
TECH-02 | 首屏加载时间 | 车源列表页面首次加载耗时 | 秒 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | 2026-07-15 | 前端团队
TECH-03 | API 平均响应时间 | 后端接口 P95 响应时间 | ms | ≤500 | ≤300 | ≤200 | 2026-07-15 | 后端团队
TECH-04 | 接口并发能力 | 系统 QPS 承载能力 | QPS | 200 | 500 | 1,000 | 2026-07-15 | 后端+运维
TECH-05 | 接口文档覆盖率 | 后端接口文档与测试用例覆盖 | % | 80% | 90% | 100% | 2026-07-10 | 测试团队
USER-01 | 用户满意度评分 | NPS 或满意度问卷得分 | 分 | 35 | 50 | 70 | 2026-08-15 | 产品团队
USER-02 | 客服工单处理时长 | 客服工单从创建到关闭平均耗时 | 小时 | ≤24 | ≤12 | ≤6 | 2026-07-15 | 客服团队
SEC-01 | 重大安全事故数 | 重大安全漏洞或数据泄露事件 | 起 | 0 | 0 | 0 | 持续 | 安全+运维
FIN-01 | 项目预算控制率 | 实际费用/预算费用 | % | ≤110% | ≤105% | ≤100% | 2026-08-15 | 财务+PM

## 08 交付物清单
项目交付物清单
各阶段产出物与验收标准
编号 | 交付物名称 | 交付物说明 | 负责人 | 计划交付日期 | 验收标准 | 状态
D-01 | 产品需求文档(PRD) | 项目范围、功能需求、用户故事 | 产品团队 | 2026-05-10 | 架构评审会评审通过 | ✅ 已交付
D-02 | 系统架构设计文档 | 后端架构图、前端架构图、数据流 | 架构+后端 | 2026-05-10 | 架构评审会评审通过 | ✅ 已交付
D-03 | 数据库设计文档 | 31 张核心表 ER 图、字段说明、索引策略 | 李明 | 2026-05-10 | DBA 评审通过 | ✅ 已交付
D-04 | API 接口文档 | 96 个 RESTful 接口、请求/响应规范 | 后端团队 | 2026-05-15 | 前后端对接确认 | ✅ 已交付
D-05 | 后端代码仓库 | Spring Boot 3.5 源码、单元测试 | 后端团队 | 2026-06-18 | 代码 Review 通过 | ✅ 已交付
D-06 | 前端代码仓库 | uni-app 3 源码、组件库、页面 | 前端团队 | 2026-06-22 | 代码 Review 通过 | 🟢 88%
D-07 | 数据库初始化脚本 | schema.sql + init.sql 初始化数据 | 李明 | 2026-05-12 | 可重复执行、符合设计文档 | ✅ 已交付
D-08 | 部署文档 | 生产环境部署步骤、配置说明、Docker Compose | 钱进+李明 | 2026-06-28 | 部署验证通过 | 🔄 进行中
D-09 | 运维手册 | 服务器维护、故障排查、数据备份恢复 | 钱进 | 2026-07-05 | 运维团队评审通过 | 📅 待启动
D-10 | 测试报告 | 功能测试、联调、压力测试、安全测试报告 | 吴昊+褚明 | 2026-06-27 | 所有关键指标达标 | 🔄 进行中
D-11 | 用户使用手册 | 车商端操作指南、常见问题 FAQ | 冯晓+产品 | 2026-07-10 | 用户测试反馈良好 | 📅 待启动
D-12 | UI 设计稿与规范 | Figma 设计稿、Logo、图标、组件规范 | 郑爽 | 2026-05-20 | 产品+设计评审通过 | ✅ 已交付
D-13 | 合同模板 | 标准交易合同模板(经法务审核) | 张伟+法务 | 2026-06-05 | 法务审核通过 | ✅ 已交付
D-14 | 上线运营方案 | 冷启动策略、推广渠道、KPI 监控 | 冯晓+张伟 | 2026-07-07 | 管理层审批通过 | 📅 待启动
D-15 | 监控告警配置 | Prometheus + Grafana、告警规则 | 钱进+李明 | 2026-07-03 | 关键指标全覆盖 | 📅 待启动
D-16 | 应急预案 | 系统宕机、数据故障、安全事件应急预案 | 钱进+李明 | 2026-07-05 | 管理层评审通过 | 📅 待启动

## 09 技术架构
技术架构与基础设施
技术选型 · 架构说明
后端技术栈
组件 | 技术/版本 | 用途 | 关键特性 | 成熟度 | 官方/社区
后端框架 | Spring Boot 3.5.x | 核心应用框架 | Java 21 | 社区成熟/生产可用 | Spring Boot
持久层 | MyBatis-Plus 3.5.x | ORM 框架、自动 CRUD、分页 | 强大的代码生成/条件构造器 | 生产可用 | MyBatis-Plus
主数据库 | PostgreSQL 16 | 业务数据存储、31 张核心表 | 丰富数据类型/强一致性/JSON 支持 | 生产可用 | PostgreSQL
缓存层 | Redis 7.x | 车源列表缓存、热点数据、Session | 高性能/持久化/发布订阅 | 生产可用 | Redis
消息队列 | Apache RocketMQ 5.x | 异步消息、订单通知、任务解耦 | 高吞吐/事务消息/顺序消息 | 生产可用 | RocketMQ
实时通信 | WebSocket + STOMP | 实时聊天、客服消息推送 | 全双工/低延迟/浏览器原生支持 | 生产可用 | Spring WebSocket
认证鉴权 | JWT (io.jsonwebtoken 0.12.x) | 无状态 Token、权限控制 | 无状态/跨域友好/易于扩展 | 生产可用 | JJWT
AI 集成 | OpenAI 兼容 API + LLM | AI 行情分析、获客文案生成 | 可切换供应商/支持流式响应 | 生产可用 | OpenAI SDK
工具库 | Hutool 5.8.x | 通用工具（日期、字符串、加密） | 功能齐全/中文文档友好 | 生产可用 | Hutool
接口文档 | SpringDoc OpenAPI 2.x | 自动生成 Swagger 文档 | 实时同步代码变更 | 生产可用 | SpringDoc
前端技术栈
组件 | 技术/版本 | 用途 | 关键特性 | 成熟度 | 官方/社区
前端框架 | uni-app 3.x + Vue 3.x | 跨端小程序/H5 应用框架 | 一套代码多端运行/微信小程序/H5 | 生产可用 | DCloud
状态管理 | Vuex 4.x + Pinia | 全局状态管理、用户/车源数据 | DevTools 支持/模块化 | 生产可用 | Vuex
UI 组件库 | uView Plus 3.x + uView UI 2.x | UI 组件、表单、列表、图标 | 丰富组件/主题定制/小程序优化 | 生产可用 | uView
开发工具 | HBuilderX / VS Code | 代码编辑、调试、打包发布 | 一键运行/多端模拟器 | 生产可用 | DCloud
构建工具 | Vite 5.x | 快速开发/构建 | 极速热更新/按需编译 | 生产可用 | Vite
样式方案 | Sass/SCSS 1.77.x | 样式预处理、变量、混合 | 主题变量/模块化/自动前缀 | 生产可用 | Sass
网络请求 | uni.request + 封装 | 后端 API 请求、拦截器、Token 管理 | 统一错误处理/请求拦截/响应转换 | 生产可用 | uni-app
实时通信 | uni.connectSocket + STOMP | WebSocket 聊天、实时消息推送 | 断线重连/心跳检测/消息队列 | 生产可用 | WebSocket API
基础设施与部署
组件 | 基础设施 | 规格配置 | 用途/关键特性 | 预估月费用 | 状态
生产服务器 | 腾讯云 CVM / 阿里云 ECS | 8C16G × 2 (应用主备) | 应用服务部署、负载均衡、弹性伸缩 | ¥ 1,200/月 | 生产可用
数据库服务器 | PostgreSQL 16 (云托管) | 16C32G × 2 (主从) | 高可用/自动备份/监控告警 | ¥ 2,400/月 | 生产可用
Redis 缓存 | 云数据库 Redis 7 | 4C8G 主从 + 哨兵 | 高可用/持久化/慢查询监控 | ¥ 800/月 | 生产可用
对象存储 | 阿里云 OSS / 腾讯云 COS | 不限容量 | 车源图片/合同文件/头像上传/CDN 加速 | 按量付费 | 生产可用
消息队列 | 阿里云 RocketMQ 5 | 按需 Topic + 消费者组 | 高吞吐/事务消息/死信队列告警 | ¥ 600/月 | 生产可用
监控告警 | Prometheus + Grafana | 应用指标/系统指标/日志聚合 | 可视化仪表盘/自定义告警规则 | 开源免费 | 生产可用
日志收集 | 阿里云 SLS (Simple Log Service) | 应用日志/Nginx 日志 | 日志检索/分析/可视化 | 按量付费 | 生产可用
CDN 加速 | 阿里云 CDN / 腾讯云 CDN | 静态资源/图片/文件 | 全球加速/HTTPS/缓存策略 | 按量付费 | 生产可用
SSL 证书 | Let's Encrypt / 阿里云 SSL | 全站 HTTPS 加密 | 免费证书/自动续期/浏览器信任 | 免费/商用可选 | 生产可用
域名备案 | ICP 备案 + 公安备案 | 国内可访问 | 合规要求/约 10-20 工作日 | 免费 | 已就绪